【淡水河‧臺北溼地】溼地教育白皮書

臺北縣政府

中華民國96年12月

目    錄

壹、計畫緣起……………………………………………………………………………2

貳、計畫依據……………………………………………………………………………2

參、臺北縣永續環境溼地教育宣言 ………………………………………………3

肆、臺北縣溼地環境分析……………………………………………………………4

伍、推動溼地教育的組織架構圖…………………………………………………………12

陸、推動策略與工作要項……………………………………………………………15

一、設立永續基金，活化組織運作 ………………………………………………15

二、建置永續環教中心，統整溼地教育資源 ……………………………………15

(一)中心軟硬體空間改善與維護   ………………………………………15

(二)整合溼地資源，推廣溼地教育 …………………………………………15

(三)運用數位科技，分享溼地資源 …………………………………………16

(四)提升溼地知能，促進知識發展…………………………………………16

三、創新活動推廣，提升溼地知能 ………………………………………………17

柒、發展「淡水河‧臺北溼地」課程與教學  ……………………………………18

捌、任務分工…………………………………………………………………………23

玖、預期效益…………………………………………………………………………23

拾、實施期程…………………………………………………………………………24

拾壹、考核評估………………………………………………………………………24

附錄一：【淡水河‧臺北溼地】溼地教育第一年計畫經費總表………………………25

附錄二：推動策略及工作要項……………………………………………………………27

附錄三：參考文獻………………………………………………………………………………30

附錄四：九大區溼地教育課程與教學計畫……………………………………………31

壹、計畫緣起

隨著1997年12月於日本簽署，2005年2月16日正式生效之「京都議定書」，規範了38個已開發國家及歐盟，以個別或共同的方式控制人為排放之溫室氣體數量，期減少溫室效應對全球環境所造成的影響；2007年12月12日到15日在印尼峇厘島，由190國家代表出席召開的聯合國氣候變遷大會中，針對「京都議定書」中的承諾將在2012年到期，通過決議決定在2009年結束前訂立全球性的協定減少溫室效應氣體的排放，制訂了「峇里島進程」（Bali Roadmap），為對抗全球暖化立下新的里程碑，全球氣候變遷與地球暖化議題已成為最熱門話題之一。另根據英國里茲大學生態學家湯馬斯領導的研究發現，依照目前全球暖化速率，到2050年之前，地球的氣候改變可能導致近百萬種生物的絕種，或是進行大規模的遷移。從溼地的功能來看，溼地可以減緩氣候變遷，調節微氣候、淨化水質、形成水生動植物生育地與生物多樣性保存庫，同時更具有文化、教育、遊憩及研究價值。

臺北縣自周錫瑋縣長上任以來即揭櫫「幸福 美麗 大臺北」為本縣整體施政藍圖願景；「創新 繁榮 健康」為施政策略，「環境永續」為前述施政藍圖的十大主軸之一，在方法上則為運用本縣河川灘地優勢，致力恢復河廊生態系統的完整性，規劃建置300公頃人工溼地(含礫間)以處理每日30萬噸市鎮污水，並應用淨化後的水資源建構棲地多樣化的濱岸緩衝綠帶，以有效減少河川污染、提升河川水質，營造生態棲地、復育生態環境及優質的親水環境教育空間。另一方面經由統計數據得知分佈於北臺灣及臺北盆地之埤塘、水田、漁塭、河流、湖泊、溼地、紅樹林、潮間帶等天然與人工溼地，其面積總和超過5,000公頃。因此，臺北縣率先於2007年成立永續環境教育中心，設立環境教育基金並積極規劃辦理環境教育的活動，希望提升臺北縣民對環境教育的了解，進而達到環境永續的目標。

環境的影響與變遷既沒有行政區域的界線也沒有時空的藩籬，彼此間互為影響互為消長。學校是推動環境教育與研究發展的最佳基地，有鑑於此，臺北縣內各級學校之校長為展現學校教育的積極功能，共同為環境教育奉獻心力，在李副縣長鴻源召集之下，由教育局主導規劃，並延聘臺灣藝術大學李慧馨教授、淡江大學朱惠芳教授指導，成立「淡水河‧臺北溼地」溼地教育工作坊，規劃「淡水河‧臺北溼地」教育白皮書，期望透過田野踏查、課程規劃、遊學體驗，並結合學校之教學活動，規劃辦理各項藝文競賽、生態行動及推廣傳播等方式，促使社會大眾體認溼地生態環境的意義與價值，共創人類與自然生態和諧平衡的最佳典範。

貳、計畫依據

一、95年6月28日北府教國字第0950483485號臺北縣環境教育中程計畫（95-98年）。

二、95年12月2日臺北縣與全國17縣市共同簽署「環境教育宣言」。

三、96年3月15日臺北縣人工溼地生態教育推廣計畫(96-98年)。

參、臺北縣永續環境溼地教育宣言

肆、淡水河‧臺北溼地環境分析

一、提供生物棲息或南來北往的轉運站

(一)溼地的意義與重要性

溼地的種類和面貌繁多，而其定義較普遍為人所接受的是1971年於伊朗 Ramsar 訂定的『國際溼地公約』（Convention on Wetlands ofInternational Importance Especially as Waterfowl Habitat）或稱『拉姆薩公約』（Ramsar Convention）是指「不論天然或人為、永久或暫時、靜止或流水、淡水或鹹水，由沼澤、泥沼、泥煤地或水域所構成之地區，包括低潮時水深六公尺以內之海域」(葉昭憲等，民88)。雖然每個人對溼地的定義和認知有所不同，但不變的是，其內含主體包括了水、土壤和植物三要件。因此溼地的範疇甚廣，舉凡高山湖泊、水庫、水稻田、水塘、溪流、草澤和紅樹林等都是溼地的類型，在這水與陸交錯的溼地生態系中，孕育出多樣性的生物，並將水中生態系與陸地生態系相連結。

溼地是整個地球上生產力最豐沛的生態系，涵蓋了所有河口、灘地、紅樹林、沼澤林、沼湖等高產量的區域，其總生產力高居第2位。根據生態學家Odum(1971)研究指出，溼地的總生產量，是一般良田的兩倍半到四倍，世界上有2/3的漁業資源是來自沿海溼地。除此之外，溼地具有調節洪水、提供水源、補充地下水、防止地表及地下水的海水入侵、保護海岸、保留養份、保育沖積土、清除毒物、產生能源、孕育並生產天然資源、水上運輸、基因庫、自然景觀、區域生態系調節、淨化水質、保護土壤、生物繁衍棲息、觀光休閒及研究教學等功能(洪國鑫,民91；Hammer,1989；Simmons, 1996)，也間接提供生活所需的資源與保護。

溼地的生物多樣性僅次於熱帶雨林，在沒有熱帶雨林的島國臺灣，溼地更是擔負起豐富臺灣生態的重要角色。溼地植物在自然生態系中，是構成食物鏈的基本生產者。溼地植物的枯枝落葉，慢慢地會被生活在爛泥層中之微生物分解成有機碎屑，再被食底泥的初級消費者如田螺等吸食，接著又被次級消費者如鳥類等所捕食，而這些次級消費者又引來另一批捕食者；而未被吸收的有機碎屑則向下滲透至無氧泥層，遭厭氧菌分解。

(二)臺北縣的地理位置

臺灣位於太平洋的西岸、亞洲大陸外緣，即花彩列島的中途點，北有阿留申群島、千島群島、日本諸島、琉球群島，南有菲律賓群島等諸多島嶼，此諸多島嶼與亞洲大陸沿海，正是東亞候鳥南遷北返時的主要路徑。臺灣位居中途站，且冬季並非十分嚴寒，所以成為寒溫帶候鳥遷徙的中途站及渡冬區(如圖一)。臺北縣位於臺灣西北部，東西長68.40公里，南北長69.09公里，土地面積2,052平方公里，佔臺灣面積的6％，海岸線長120公里。東北兩面臨太平洋與臺灣海峽，南與宜蘭縣為界，西與桃園縣相接，境內雪山山脈由南而北散開分馳，阿玉山系、內平林山系而至荖蘭山遁入太平洋，另一支系則由北插天山、鳶山連接林口臺地到觀音山，崇山峻嶺，地勢崎嶇，溪流遍布，孕育出盆地內淡水河系三大支流體系基隆河、大漢溪及其支流三峽河、新店溪及其支流南勢溪、北勢溪、景美溪；而由盆地外直接注入太平洋的則有雙溪、興仁溪、瑪鋉溪、楓林溪、乾華溪、老梅溪、石門溪、大屯溪、八蓮溪、林口溪等15條縣管溪流；西隅則傾斜平緩。田野萬頃，形成超過5,000公頃的溼地。

圖一、候鳥遷徙路線圖

(三)北臺灣及臺北盆地的氣候條件

臺北縣氣候條件受緯度、山脈走向與地形特色等因素影響。以緯度為依據，因位於北緯24.4度至25.2度之間，按天文氣候之界限劃分屬溫帶氣候，但是又很接近熱帶地區，所以又稱屬亞熱帶氣候區；四周海洋環繞，夏秋之際，颱風帶來豐沛的雨量。

山脈呈現由北向南作雁行狀次序排列，對於季風具有明顯之屏障作用，也對本縣氣溫或降水量之分布有著重大之影響。臺北縣大部分地處陷落構造盆地，四周山地環繞，夏季熱氣無法及時消散，氣溫很高，冬季則阻擋了寒冷的北風侵襲。因山脈地形特色，地形雨明顯，迎風山坡降雨量豐富，背風山坡因氣流下降，溫度上升，相對溼度降低，故往往乾燥少雨；在東北季風的半年期間(十月至翌年三月)，迎風坡之汐止、基隆、瑞芳、平溪、東北角一帶，雨量達1,800公厘以上，而在背風坡的臺北，只有600公厘左右。

(四)北臺灣及臺北盆地的溼地種類

北臺灣及臺北盆地內因山、海、河川、湖泊交匯，人文開發，擁有多樣化的天然與人工溼地，概分如下：

1.海岸潮間帶溼地：貢寮、瑞芳、萬里、金山、石門等鄉鎮大多為礁岩溼地，淡水、八里、林口等大多為泥沙岸感潮地帶鹽生草澤，知名的有東北角及北海岸風景區。

2.河岸溼地：淡水河系三大支流體系基隆河、大漢溪及其支流三峽河、新店溪及其支流南勢溪、北勢溪、景美溪；而由盆地外直接注入太平洋的則有雙溪、興仁溪、瑪鋉溪、楓林溪、乾華溪、老梅溪、石門溪、大屯溪、八蓮溪、林口溪等15條縣管溪流等各河川河岸所形成之草澤、礫灘等河岸溼地，知名的有五股溼地、關渡溼地、紅樹林自然保留區、挖子尾自然保留區、新海人工溼地、浮洲人工溼地、鹿角溪人工溼地等。

3.湖泊溼地：翠湖、新山夢湖、夢幻湖、向天池、翡翠水庫等湖泊水庫溼地。

4.農田溼地：散佈在雙溪、貢寮、瑞芳、萬里、金山、石門、淡水、八里、三峽、坪林等鄉鎮，藉由農田開發所形成的大大小小的農田溼地，較為人所知之農田溼地如貢寮鄉的田寮洋和金山鄉金三角農田溼地。

由臺北縣及其包圍的基隆市、臺北市範圍內居住著約700萬人，蝴蝶有5科84種（林柏昌，2006），其他各種昆蟲、鳥類、哺乳動物、爬蟲類、魚類、甲殼類、兩棲類等等龐大的生物族群數量，其食衣住行均有賴此生態系統提供，滿足其生存、居住、繁衍之需求。

二、5,000公頃自然溼地保育─臺北盆地最珍貴的生態資源

臺北縣之自然溼地種類型態眾多，舉凡河口溼地之各種沿海含鹽溼地，如感潮地帶鹽生草澤、紅樹林草澤、潮間泥質灘地等。淡水溼地包括草澤地、灌木叢草澤與森林溼地等。將其特性依美國環保署波特蘭區辦公室所發展之定義可分為：

(一)自然溼地(Natural wetlands)：在這些地區中，至少周期性地面植生以水生植物為優勢；土壤形態為以未排水的還原性土壤為主或非土質介質(岩石或礫石)在每年生長季中的某段時期為飽和含水或者是處於水淹狀態。自然溼地必須能持續維持還原性的介質同時適合溼地植物、動物棲息。如縣管15條河川未經整治之部分，西海岸、北海岸、東北角海岸之潮間帶，淡水河二岸之關渡自然保留區、紅樹林自然保留區、挖子尾自然保留區、獅子頭溼地、蘆堤潮間帶、忠孝橋至中興橋段之河洲等，基隆河中、上游未經整治之部分，大漢溪未經整治之河洲與河岸溼地，新店溪未經整治之河洲與河岸溼地等。

(二)復育型溼地(Restored wetlands)：指過去曾為自然溼地的地區，其後因經過一些改變與其他的用途而使喪失了原本典型的植物與動物生態，然而經過更改而重新回復了排水不佳的土壤與溼地動植物樣貌外，還添增了洪水控制、遊憩、教育等其他價值。例如：關渡自然公園、五股溼地、華江雁鴨公園等。

在不考慮西海岸、北海岸、東北角海岸之潮間帶及部分河流溼地之面積外，其他較為人所知之溼地其所屬河系與面積(如表一)。

臺北縣擁有如此豐富的溼地環境資源，但是過去包括政府和民眾都對溼地認知不足，大家誤以為這些爛泥巴地是瘴癘之地，沒有經濟價值，任意傾倒廢土、廢水、有毒廢棄物，另外填漥造地築房、棲地陸化、外來種入侵、不當的放生以及過多的、不必要的建設和溝渠水泥化，都使得這些溼地面臨極大的危機。例如五股溼地除了蘆洲、三重、新莊和五股地區的污水下水道不完整而將生活污水排入，另有不肖工廠非法排放廢水，對溼地生態造成極大威脅；而挖子尾和華江雁鴨公園等地則因淤沙和水筆仔生長過密，已出現明顯陸化的景象。

面對這些溼地危機，除了透過全面性的溼地生態教育讓民眾正確的了解溼地的豐美與可貴外，更以生態保育為最優先考量，將淡水河沿岸包括挖子尾自然保留區、紅樹林自然保留區、關渡自然公園、淡水河左岸灘地、五股溼地生態園區、社子島高灘地、蘆堤灘地、華江雁鴨公園等串聯成淡水河生態廊道，並串聯起其他的農田溼地和河川、海岸溼地，5,000公頃的溼地生態將成為全臺灣的典範。

表一、臺北地區已知溼地一覽表

| 編號 | 河系 | 名 稱 | 目前面積 (公頃) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淡水河 | 十三行生態園區 | 75 | 臺北港至挖子尾觀海堤 |
| 2 | 淡水河 | 挖子尾自然保留區 | 37 | 含自然保留區 |
| 3 | 淡水河 | 八里左岸潮間帶 | 47 | 幸福碼頭到關渡大橋 |
| 4 | 淡水河 | 竹圍紅樹林自然保留區 | 90 | 含自然保留區 |
| 5 | 淡水河 | 關渡自然保留區 | 68 | 含自然保留區 |
| 6 | 淡水河 | 關渡自然公園 | 57 |  |
| 7 | 淡水河 | 獅子頭潮間帶 | 75 | 關渡大橋到蘆堤 |
| 8 | 淡水河 | 二重疏洪道 | 450 | 二重疏洪道 |
| 9 | 淡水河 | 蘆堤潮間帶 | 145 | 疏洪道末端到中興橋 |
| 10 | 新店溪 | 華江雁鴨公園 | 262 | 忠孝橋至永福橋含雁鴨公園 |
| 11 | 基隆河 | 基隆河高低灘地 | 264 | 關渡紅樹林至南湖大橋 |
| 12 | 新店溪 | 新店溪高低灘地 | 267 | 華江橋至碧潭橋含永和溼地、廣興溼地 |
| 13 | 大漢溪 | 大漢溪高低灘地 | 830 | 鳶山堰至疏洪道入口含新海人工溼地一、二期及打鳥埤溼地、鹿角溪溼地 |
| 14 | 磺溪 清水溪 | 金三角溼地 | 300 |  |
| 15 | 雙溪 | 田寮洋農田溼地 | 200 | 貢寮鄉 |
| 16 | 其他 | 西海岸、北海海岸、東北角海岸、泥灘、沙地、潮間等 | 1833 |  |
|  |  | 小計 | 5,000 |  |

2007.陳江河、賴榮孝整理

三、臺北縣300公頃人工溼地的營造─臺灣規模最大的污水淨化生態溼地

人工溼地(Constructed wetlands)意指存有陸生的環境而被蓄意改變成排水不佳的土壤與溼地的動植物所需要的水文條件，以去除廢水中的污染物或進行耕種提供糧食為主要目的。臺北縣以生態觀念為出發點，呼應京都議定書降低水泥使用量、減少工程興建等減碳作為，為處理居住在這臺北盆地內的700萬人所產生的生活污水，在各河川匯入口設置人工溼地，將以300公頃人工溼地(含礫間)處理每日30萬噸市鎮污水，經過設計營造，成為兼具河濱溼地生態教育的園區。只計算以去除廢水中的污染物之人工溼地其分布、占地面積、污水處理量(如表二)。以新海橋下第一、二期人工溼地為例，占地面積約13公頃，每日可處理之污水約1萬噸，降低污水匯流入淡水河之生態衝擊。

以人工溼地來淨化水質雖然不是萬靈丹，在污水處理廠造價昂貴，維護不易的情況下，卻提供了另一種污水處理的選擇。更可貴的是這樣的人工溼地提供給野生動植物棲息環境，新海橋人工溼地完成之後，許多水鳥都來棲息，甚至記錄到彩鷸、紅冠水雞和小鷿鷉的繁衍。新完成的浮州橋打鳥埤人工溼地從完工到現在已經記錄到了螢火蟲、蛙類、鳥類與水生植物。

位於淡水、三芝、石門、萬里、金山、瑞芳、雙溪、貢寮等鄉鎮之梯田，除了耕種水稻、茭白筍、蓮花，提供人類食物、休憩、欣賞花卉風景之美外，更提供各種動物棲息養生之場所，例如兩棲類的臺北樹蛙、各種候鳥與留鳥。

人工溼地除了水質淨化和生態棲地的功能之外，臺北縣政府教育局也正推動溼地生態教育，這些場域增建教學設施以及和課程進行結合，使成為中小學學生戶外教學最棒的生態教室。

表二、300公頃人工溼地（含礫間）場址一覽表

資料時間：2007.10.4

| 項次 | 河 系 | 場址位置 | 面積Ha | 處理污水量CMD | 年度別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 規劃 | 施工 | 完工 |
| 1 | 淡水河 | 二重疏洪道人工溼地 | 180.0 | 88,000 | 96 |  | 97 |
| 2 | 基隆河 | 茄苳溪左岸人工溼地 | 0.2 | 300 |  | 96年2月 | 96 |
| 3 | 基隆河 | 草濫溪人工礫床 | 0.4 | 1,000 | 96 | 97 |  |
| 4 | 景美溪 | 深坑中正橋右岸礫間接觸 氧化 | 0.1 | 2,200 |  | 96年10月 | 97 |
| 5 | 新店溪 | 秀朗礫間淨化場 | 1.2 | 22,854 | 96 | 97 |  |
| 7 | 新店溪 | 秀山礫間淨化場 | 0.8 | 17,200 | 96 |  | 97 |
| 6 | 新店溪 | 中和礫間淨化場 | 3.51 | 40,500 | 96 |  | 98 |
| 8 | 大漢溪 | 新海人工溼地一期 | 8.0 | 6,000 |  |  | 93年12月 |
| 9 | 大漢溪 | 新海人工溼地二期 | 5.0 | 4,000 |  |  | 95年8月 |
| 10 | 大漢溪 | 浮洲人工溼地 | 13.0 | 11,000 |  |  | 95年11月 |

| 項次 | 河 系 | 場址位置 | 面積Ha | 處理污水量CMD | 年度別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 規劃 | 施工 | 完工 |
| 11 | 大漢溪 | 大漢橋至華江橋段右岸河廊 | 15.0 | 9,000 | 96 |  | 97 |
| 12 | 大漢溪 | 新海上游右岸人工溼地 | 8.5 | 6,000 | 96 |  | 97 |
| 13 | 大漢溪 | 浮洲橋下游右岸人工溼地 | 36.0 | 28,000 | 96 |  | 97 |
| 14 | 大漢溪 | 浮洲橋下游右岸礫間接觸 曝氣 | 2.0 | 10,000 | 96 |  | 97 |
| 15 | 大漢溪 | 城林橋上游大安圳導水閘門排水口 | 23.0 | 10,000 | 96 |  | 97 |
| 16 | 大漢溪 | 鶯歌礫間淨化場 | 0.8 | 15,000 | 96 |  | 97 |
| 17 | 大漢溪 | 三峽礫間淨化場 | 0.5 | 5,000 | 96 |  | 97 |
| 18 | 大漢溪 | 鹿角溪人工溼地 | 16.0 | 12,000 |  |  | 96 |
| 19 | 大漢溪 | 湳仔溝人工溼地 | 8.0 | 10,000 | 96 |  |  |
| 20 | 大漢溪 | 塔寮坑人工溼地 | 9.0 | 10,000 | 96 |  |  |
| 21 | 林口溪 | 林口溪人工溼地 | 0.8 | 120 |  |  | 96 |
| 總計 |  |  | 331.81 | 308,174 |  |  |  |

伍、推動溼地教育的組織架構

一、臺北縣永續發展委員會組織架構圖

二、臺北縣永續環境教育中心組織架構圖

三、【淡水河‧臺北溼地】教育工作坊組織架構圖

陸、推動策略與工作要項

一、設立永續基金，活化組織運作

（一）成立「臺北縣永續環境教育基金」專戶，組織永續環境教育基金管理委員會，落實永續環境教育之研究發展、推動執行、資源經費之開發與管理。

（二）基金固定來源：依據預算程序由本府消防局提撥違反消防法及相關法令罰鍰收入10％、衛生局提撥違反醫事法規及相關法令罰鍰收入10％、環境保護局提撥違反環保法令相關罰鍰收入10％、工務局提撥違反建築法及相關法令罰鍰收入10％、農業局提撥違反森林法及相關法令罰鍰收入10％、水利及下水道局提撥違反下水道法及相關法令罰鍰收入10％為基金固定收入來源，每年目標約2,000萬元做為環教推廣基本基金。

（三）民間企業捐款：接受民間企業公益性捐款，或是環境相關特定主題的捐款，每年目標1,000萬元。

（四）其他：引進民間資源，共同合作執行環境專案，推廣環境生態教育活動。

(五）成立工作組織：溼地工作坊、溼地教育推廣學校、溼地生態工作假期班、原生植物工作假期班等環境任務組織，推動環境教育的研究、開發和執行工作。

二、建置永續環境教育中心，統整溼地教育資源

(一)中心軟硬體空間改善及維護

進行硬體空間改造及相關軟體設備採購，打造永續環境教育中心成為示範性的綠建築及推動永續環境教育基地。

1.增設工作坊空間。

2.建置風力發電教學區。

3.建置雨水回收及示範系統。

4.中心衛生設備改善工程。

5.其他永續環境教育相關設施。

(二)整合溼地資源，推廣溼地教育

整合大臺北溼地資源，規劃【淡水河‧臺北溼地】教育推廣活動、輔導各區推廣溼地生態教育、辦理溼地生態工作假期計畫及發展溼地生態地圖，透過溼地生態資源的整合及各項推廣活動，讓民眾了解永續環境教育中心的理念及環境教育相關議題，落實環保行動於生活中。

1.辦理中心導覽志工招募與培訓，建立解說志工人力資料庫。

2.制定臺北縣溼地教育導覽解說志工認證及服務獎勵辦法。

3.辦理八里左岸假日民眾人文生態導覽解說活動。

4.辦理臺北縣永續環境教育中心互動教學活動、環境教學創新競賽。

5.出版環境教材、教具與文宣。

(三)運用數位科技，分享溼地資源

運用知識管理與分享的機制，透過中英雙語之網站建置、架設部落格，建置數位化的資料庫，將活動課程經驗、生態調查報告等資料，匯集成為學習教材，提供一處分享溼地資源的數位平臺。

1.建置臺北縣永續環境教育中心資源網。

2.架設【淡水河‧臺北溼地】部落格。

3.建置北縣生態數位資料庫。

4.出版溼地教育文宣、教材。

5.彙編【淡水河‧臺北溼地】教育推動白皮書。

6.網站名稱：【淡水河‧臺北溼地】 Danshui River Taipei Wetlands。

(四)提升溼地知能，促進知識發展

期望未來全縣各校均有教師及志工辦理溼地教育，做到臺北縣的學生都能接受溼地教育課程，並至少實地走訪溼地一次，各區溼地教育推廣學校負責規劃課程辦理研習，協助各校進行種子教師及志工的教育訓練，種子教師再返回學校進行各校之溼地教育。

1.培訓溼地生態初階導覽志工。

2.辦理主任、校長溼地生態教育知能研習。

3.協助學校規劃生態校園。

4.培訓溼地生態進階導覽志工。

5.發展雙語解說訓練課程。

三、創新活動推廣，提升溼地知能

溼地教育推廣活動以學生為主體，透過創新的溼地教育活動，引導親、師、生全面參與。尤其鼓勵位處溼地附近的學校，主動結合學校本位課程，開展溼地教育的意義，建構溼地生態特色學校；並經由溼地生態特色學校提供環境資源、遊學活動、競賽活動與網路學習等，增進民眾對溼地的認識與瞭解。最後規劃國際溼地節，辦理學術論壇、慶典嘉年華等活動，深化溼地教育的在地特色與政策推動，厚實溼地教育永續環境發展的根基。

(一)規劃溼地遊學探索

結合九大區溼地教育推廣學校，規劃溼地生態遊學探索活動，推廣溼地生態保育旅遊，整合附近場館、園區或觀光旅行業者，串聯成文史、古蹟與生態的遊學活動網絡。

1.舉辦寒暑假營隊、主題性戶外觀察教學活動。

2.辦理自行車生態體驗活動。

3.鼓勵全縣各校將溼地生態探索融入校外教學活動。

(二)舉辦溼地藝文競賽

由多元、創新的藝文競賽推廣活動，以模型、圖片、影像或文字等方式，展現【淡水河‧臺北溼地】的美麗，並藉此累積、保存與溼地有關的藝文資產。

1.辦理「溼地夢想家」模型競賽。

2.辦理「溼地之美」攝影、寫生展覽。

3.舉辦「溼地文學」寫作競賽。

4.徵選溼地導覽影片、影音作品、紀錄片。

(三)辦理國際溼地節

整合縣府各局處資源，舉辦國際溼地節，結合民間保育團體，擴大辦理成果展示活動，除了和民眾一起進行愛護溼地的行動外，更可提升臺北縣在國際上的形象，深札永續環境溼地教育的理論基礎。

1.規劃辦理國際溼地節活動。

2.辦理國際溼地節學術論壇、慶典嘉年華、溼地日。

3.舉辦候鳥生態、遊學博覽會。

(四)發現臺北新溼地

臺北溼地生態豐富而美麗，探索並發現新的溼地環境，擴展溼地教育的學習領域，是未來持續推動溼地教育發展的目標。無論是充分利用已完成之人工溼地作為生態教學之場地使用，或整合大臺北的沿海、河川溼地（自然/人工）、農田溼地，以及校園裡的生態溼地資源，落實溼地生態的教育功能，締造臺北縣成為著名的國際溼地城市。

柒、發展【淡水河‧臺北溼地】課程與教學

一、開發5,000公頃的溼地學校

大臺北地區有超過5,000公頃的溼地，如果能夠結合學校的教學，以及民眾的休閒，將成為臺灣最大的溼地學校。因此我們應用臺北縣原有區域校際合作策略聯盟的架構，以溼地作為聯結的網絡，初期將成立16個溼地課程整合與發展種子學校，統計目前共同參與的學校已經超過50所，預計3年內讓所有的學校都成為溼地課程推廣的學校，其主要工作如下：

（一）以溼地為核心，整合周邊學校，發展區域課程策略聯盟。

（二）進行生態調查，建立溼地生態教學資料庫。

（三）編撰溼地生態導覽摺頁。

（四）發展以溼地生態為主題的統整課程及學習單。

（五）訓練校內及社區溼地導覽解說人才。

（六）辦理溼地導覽及解說活動。

二、踏查溼地位置與認養學校

依據臺北縣天然及人工溼地分布的位置(如表三)，邀請附近的學校參與溼地生態調查及紀錄、彙整人文古蹟資料、編撰導覽摺頁、發展以溼地生態為主題的統整課程、探索學習單、培訓溼地生態解說人員、辦理親子生態探索活動。

表三、臺北縣溼地及認養學校分布概況

| 編號 | 河系 | 溼地 名稱 | 面積 Ha | 位置 | 認養 學校 | 生態特色 | 已建立教學 資源 | 教育推廣 策略 | 面臨問題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淡水河 | 十三行生態 園區 | 100 | 八里鄉 | 尚待 認養 | 1.東方環頸鴴繁殖區 2.挖子尾溼地被干擾時的棲地 |  | 可作為挖子尾延伸的生態棲地 | 1.尚未做生態園區定位 2.野狗與人為干擾多 |
| 2 | 淡水河 | 挖子尾自然 保留區 | 30 | 八里鄉 | 大崁 國小 長坑 國小 | 1.淡水河口紅樹林溼地 2.螃蟹種類多 3.候鳥遷徙重要驛站 | 1.足夠的生態資訊 2.大崁小發展課程 | 可由教師工作坊發展淡水河左岸生態地圖 | 1.淤沙嚴重 2.人為干擾多 |
| 3 | 淡水河 | 紅樹林自然 保留區 | 76.41 | 淡水鎮 | 尚待 認養 | 1.最大面積的水筆仔純林 2.逐漸形成鷺鷥林 | 1.紅樹林生態教室 2.現成解說義工 | 淡水地區紅樹林生態教室 |  |
| 4 | 淡水河 | 五股溼地生態園區 | 100 | 五股鄉 | 五股 國中 忠義 國小 成州 國小 | 1.淡水河疏洪道 2.七十年代與關渡並列為大臺北兩大賞鳥聖地 3.2004年設立五股溼地生態園區 | 1.五股溼地生態園區教學手冊 2.已建立生態教室 | 由五股國中、成州國小、忠義國小共同編撰教學手冊和戶外教學方案 | 1.水污染問題 2.人類干擾 |
| 5 | 淡水河 | 蘆堤 生態區 | 100 | 蘆洲市 | 尚待 認養 | 1.春、冬季有兩千多隻濱鷸棲息 2.是過境鳥喜歡停留處所 |  | 尚待與五股溼地生態園區連結 | 1.緊鄰自行車道容易受到干擾 2.垃圾量很多 |
| 6 | 基隆河 | 茄苳溪人工 溼地 | 3 | 汐止市 | 崇德 國小 | 1.生活污水淨化 2.野生動物棲息 3.溼地生態教室 | 已完成初期生態調查 摺頁發展中 | 尚待發展教學手冊或溼地生態地圖 | 尚待建立教學解說設施 |
| 7 | 新店溪 | 華江雁鴨公園 | 28 | 三重市 、 板橋市 | 尚待 認養 | 1.北臺灣最大的雁鴨度冬區（每年約有四千到七千隻） 2.腹地廣大、常可發現黑鳶、紅隼等猛禽活動 | 北市野鳥協會定期導覽 | 尚待與北市各保育團體整合 | 1.原劃定雁鴨公園面積過小 2.鄰近工程不斷干擾多 3.淤沙陸化嚴重 |
| 8 | 新店溪 | 永和社大生態園區 |  | 永和市 | 網溪 國小 | 新店溪畔眾多景觀公園之外的生態綠寶石 | 永和社大已建立完整教學課程 | 尚待與雙和區學校的結合 | 1.面積過小 2.應與永和市公所與水利局用地結合成完整的生態園區 |

| 編號 | 河系 | 溼地 名稱 | 面積 Ha | 位置 | 認養 學校 | 生態特色 | 已建立教學 資源 | 教育推廣 策略 | 面臨問題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 新店溪 | 廣興 溼地 |  | 新店市 | 屈尺 國小 | 春、冬季是魚鷹、黑鳶等猛禽重要的溼地 | 屈尺國小發展遊學課程 | 尚待發展教學手冊或溼地生態地圖 | 尚待建立教學解說設施 |
| 10 | 大漢溪 | 新海橋人工 溼地 一、二期 | 13 | 板橋市 | 新埔 國中 | 1.生活污水淨化 2.野生動物棲息 3.溼地生態教室 | 摺頁發展中 | 由新埔國中編撰教學手冊或溼地生態地圖 | 1.維護管理問題 2.解說設施不足 3.交通安全性不足 |
| 11 | 大漢溪 | 浮洲 湳仔溝 | 13 | 土城 市 | 板橋國小及自然科輔導團 | 1.生活污水淨化 2.野生動物棲息 3.溼地生態教室 |  | 建議由自科輔導團編撰教學手冊或溼地生態地圖 | 1.維護管理問題 2.解說設施不足 3.交通安全性不足 |
| 12 | 大漢溪 | 鹿角溪人工 溼地 | 16 | 樹林市 | 樹林 國小 | 臺北縣重要水利工程 | 準備紀錄溼地工作發展歷程及生態的改變 |  | 尚待建立教學解說設施 |
| 13 | 大屯溪 | 大屯溪河川 溼地 | 200 | 淡水鎮 | 中泰 國小 | 1.河川生態工程示範區 2.上中下游人文自然生態豐富 | 摺頁發展中 | 由興華國小、中泰國小、屯山國小共同編撰教學手冊或溼地生態地圖 |  |
| 14 | 磺溪 清水溪 | 金山 金三角 溼地 | 300 | 金山鄉 | 金山 國小 | 1.磺溪和清水溪的沖積平原 2.是候鳥南來北往北海岸最重要的驛站 | 摺頁發展中 | 金山國小組成教師工作坊編寫教學手冊或溼地生態地圖 | 1.漁港連接臺2線的公路可能將溼地切割 2.農藥的氾濫 |
| 15 | 雙溪 | 田寮洋農田 溼地 | 200 | 貢寮鄉 | 平溪 國小 | 1.調節雙溪河水位的氾濫平原 2.地理環境與氣候特色共同打造的候鳥驛站 3.適合初學者認識鳥類生態的戶外教室 | 發展田寮洋賞鳥手冊 | 由瑞芳區老師組成教師工作坊編寫教學手冊或溼地生態地圖 | 1.外來種的問題 2.農藥氾濫 3.水泥化日漸壓縮棲地 4.人類的干擾 |
| 16 |  | 校園 溼地 |  |  | 深坑 國小 建安 國小 成福 國小 有木 國小 | 校園內認識溼地動植物最佳處所 |  |  |  |

三、建立課程發展模式

（一）成立溼地課程發展策略聯盟

結合溼地分布位置，臺北縣溼地生態課程發展小組設置12個發展中心，擔任課程整合與發展的工作。

1.板橋國小：整合板橋社大、打鳥埤人工溼地發展溼地生態課程。

2.新埔國中：結合校內自然科教師發展浮洲溼地、新海溼地課程及探索活動。

3.中泰國小：整合大屯溪附近溼地學校發展溼地課程。

4.網溪國小：整合永和社大發展新店溪中游溼地課程。

5.屈尺國小：整合新店溪源流、翡翠水庫及附近學校發展溼地課程。

6.建安國小：整合三鶯地區溪流課程、遊學課程及附近學校特色課程。

7.崇德國小：整合茄苳溪出口匯流處附近學校、七星瑞芳等地區策略聯盟學校，並負責工作聯繫及資料總匯整(如圖二)。

8.平溪國小：結合貢寮雙溪等學校，發展田寮洋生態解說及遊學課程。

9.樹林國小：整合附近學校，紀錄鹿角溪人工溼地發展及改變的歷程。

10.忠義國小：整合大崁、八里、長坑等國小及五股國中，發展淡水河左岸溼地生態課程。

11.金山國小：整合中角、金美、三和等國小，發展磺溪及清水溪流域的溼地生態課程。

12.淡水國小；整合淡水區學校發展北海岸溼地課程。

（二）整合區域課程發展策略聯盟（以七星、瑞芳區為例）

課程發展與整合中心學校必須整合附近具有溼地生態特色或鄰近溼地生態的學校，形成區域性策略聯盟，其主要功能及職掌如下：

1.整合區域已經完成的摺頁、學習單以及課程案例。

2.辦理課程發展工作坊，發展以溼地生態為主題的統整課程。

3.辦理教師及學生導覽解說研習。

圖二、七星、瑞芳區永續教育課程發展策略聯盟

四、訂定各推動學校發展計畫及期程

本計畫初期先行整合下列學校，依其學校所處環境位置與特色發展其溼地課程與教學(詳如附錄)：

（一）崇德國小：茄苳溪溼地發展計畫

（二）金山國小：清水溼地發展計畫

（三）五股國中：五股溼地課程與教學發展計畫

（四）長坑國小：挖子尾溼地課程發展計畫

（五）中泰國小：大屯溪溼地課程發展計畫

（六）屈尺國小：廣興溼地課程發展計畫

（七）平溪國小：福隆灣田寮洋溼地課程發展計畫

（八）建安國小：三鶯地區校園溼地課程發展計畫

（九）網溪國小：永和溼地課程發展計畫

（十）淡水國小：淡水區課程策略聯盟計畫

（十一）板橋國小：板橋區課程策略聯盟計畫

(十二) 新埔國中：新海溼地課程發展計畫

捌、任務分工

本計畫將以臺北縣永續環境教育中心為推動基地，經由環境教育輔導小組、專家技術顧問團的輔導與諮詢，整合臺北縣環境教育輔導團、環境教育中心學校、溼地教育推廣學校、溼地教育專家、各個民間溼地推動組織等單位，成立溼地教育推動工作坊、設立基金、籌組基金管理委員會，研擬溼地教育推動策略與工作計畫，引導全縣各級學校教師、家長、志工及關心生態、環境永續問題的社會人士，共同形成協同合作文化，並經由縣府相關局處的指導與活動規劃，共同為營造「臺北盆地最珍貴的生態資源－5,000公頃溼地」而努力，上級單位及各校配合分工如下：

一、教 育 局：整合本府各局處資源、成立「臺北縣永續環境教育基金」專戶、籌組永續環境教育基金管理委員會並督導永續環境教育中心業務。

二、深坑國小：籌組溼地教育推動工作坊。

三、崇德國小：成立溼地課程發展策略聯盟、設置12個臺北縣溼地課程發展策略聯盟中心並擔任課程整合與發展工作。

四、國泰國小：負責規劃辦理中心導覽志工招募與培訓、建立解說志工人力資料庫、制定臺北縣溼地教育導覽解說志工認證及服務獎勵辦法、辦理八里左岸假日民眾人文生態導覽解說活動、辦理臺北縣永續環境教育中心互動教學活動、環境教學創新競賽以及出版環境教材、教具與文宣。

五、九份國小：建置臺北縣永續環境教育中心資源網、【淡水河‧臺北溼地】部落格、建置臺北縣生態數位資料庫、出版溼地教育文宣教材以及彙編【淡水河‧臺北溼地】溼地教育白皮書。

六、屈尺國小：規劃溼地遊學探索、舉辦溼地藝文競賽、辦理國際溼地節以及辦理發現臺北新溼地活動。

玖、預期效益

一、成立「臺北縣永續環境教育基金」專戶，組織永續環教育基金管理委員會。預期每年籌措約3,000萬元以上作為永續環境教育推廣基金。

二、以本縣永續環境教育中心為主體，建立推動溼地教育的媒合平臺，打造中心成為示範性的綠建築及溼地教育推動基地。

三、輔導各區推廣溼地生態教育、辦理溼地生態工作假期計畫及發展溼地生態地圖，透過溼地生態資源的整合及各項推廣活動，讓民眾了解永續環境教育發展的理念及永續環境教育相關議題，落實環保行動於生活中。

四、運用知識管理與分享的機制，透過網站建置【淡水河‧臺北溼地】 Danshui River Taipei Wetlands、架設部落格，建置數位化的資料庫，將活動課程經驗、生態調查報告等等資料，匯集成為學習教材，提供一處分享溼地資源的數位平臺。

五、由各區溼地教育推廣學校負責規劃課程辦理研習，協助各校進行種子教師及志工的教育訓練，種子教師再返回學校進行各校之溼地教育，帶領每位學生都能接受溼地教育課程，並至少實地走訪溼地一次。

六、結合九大區溼地生態特色學校，規劃溼地生態遊學探索活動，推廣溼地生態保育旅遊，整合附近場館、園區或觀光旅行業者，串聯成文史、古蹟與生態的遊學活動網絡。

七、藉由多元、創新的藝文競賽推廣活動，以模型、圖片、影像或文字等方式，展現【淡水河‧臺北溼地】的美麗，並藉此累積、保存與溼地有關的藝文資產。

八、整合大臺北的沿海、河川溼地（自然/人工）、農田溼地，以及校園溼地生態資源，落實溼地生態的教育功能，締造臺北縣成為著名的國際溼地城市。

九、結合本縣各區溼地分布位置，籌設12個臺北縣溼地課程發展策略聯盟中心，開發5,000公頃【淡水河‧臺北溼地】溼地教育學校，號召50所學校共同參與，預計3年內讓臺北縣所有的學校都成為溼地教育推廣學校。

十、培養具有溼地生態素養的未來公民。

拾、實施期程

本計畫自97年1月至99年12月止。

拾壹、考核評估

一、成立永續環境教育基金管理委員會，負責審核各校實施計畫並核撥補助經費及督導執行成效。

二、依據本計畫，研訂考核評估指標，每半年定期召開會議，必要時得加開臨時會。

三、定期辦理各項計畫推廣成效考評，作為補助及獎勵的依據，並獎勵推廣績優學校暨工作人員。

四、擬定年度工作重點，作為工作的目標。

附錄一

【淡水河‧臺北溼地】溼地教育第一年計畫經費總表

單位：元

| 項次 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建置永續環教中心，統整溼地資源 |  |  |
| 1-1 | 中心軟硬體空間改善及維護 | 500萬 | 1.增設工作坊空間 2.建置風力發電教學區 3.建置雨水回收及示範系統 4.中心衛生設備改善工程 |
| 1-2 | 整合溼地資源，推廣溼地教育 | 566萬 | 1.中心導覽志工招募與培訓，建立解說志工人力資料庫。 2.制定臺北縣溼地教育導覽解說志工認證及服務獎勵辦法。 3.辦理假日民眾人文生態導覽解說活動。 4.辦理互動教學活動、環境教學創意競賽。 5.出版環境教材、教具與文宣。 |
| 1-3 | 運用數位科技，分享溼地資源 | 100萬 | 1建置臺北縣永續環境教育中心資源網。 2.架設「淡水河‧臺北溼地」部落格。 3.建置臺北縣生態數位資料庫。 4.出版溼地教育文宣、教材。 5.彙編「淡水河‧臺北溼地教育推動白皮書」。 6.建置「淡水河‧臺北溼地」網站。 |
| 1-4 | 提昇溼地知能，促進知識發展 | 118萬 | 1.培訓溼地生態初階導覽志工 2.辦理主任、校長溼地生態教育知能研習 3.協助學校規劃生態校園 4.培訓溼地生態進階導覽志工 5.發展雙語解說訓練課程 |
|  | 小 計 | 1,284萬 |  |
| 2 | 創新活動推廣，提昇溼地知能 |  |  |
| 2-1 | 規劃溼地遊學探索 | 150萬 | 1.舉辦寒暑假營隊、主題性戶外觀察教學活動。 2.辦理自行車生態體驗活動。 3.鼓勵學校將溼地生態探索融入校外教學活動。 4.溼地生態保育遊學推廣活動。 5.出版溼地生態遊學專書、摺頁。 |

| 項次 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-2 | 舉辦溼地藝文競賽 | 80萬 | 1.辦理「溼地夢想家」模型競賽 2.辦理「溼地之美」攝影、寫生展覽。 3.舉辦「溼地文學」寫作競賽。 4.徵選溼地導覽影片、影音作品、紀錄片。 |
| 2-3 | 辦理國際溼地節 | 100萬 | 1.規劃國際溼地節活動。 2.辦理國際溼地節學術論壇、慶典嘉年華、溼地日。 3.舉辦候鳥生態、遊學博覽會。 |
| 2-4 | 發現臺北新溼地 | 50萬 | 成立臺北縣溼地探索隊，尋找與發現臺北縣新溼地，重建臺北縣溼地版圖。 |
|  | 小 計 | 380萬 |  |
| 3 | 發展溼地課程與教學 |  |  |
| 3-1 | 講師費 | 160萬 | 1.辦理教師訓練課程。 2.辦理導覽志工解說訓練課程。 3.辦理教師溼地教育知能研習。 |
| 3-2 | 溼地生態調查 | 160萬 | 1.各區組成溼地田野調查小組。 2.進行各區溼地生態資源調查及影像紀錄。 3.建置各區溼地生態資料庫。 |
| 3-3 | 溼地生態研究 | 50萬 | 帶領學生進行溼地科展研究 |
| 3-4 | 溼地導覽摺頁 | 90萬 | 編寫各區導覽解說摺頁及教學手冊 |
| 3-5 | 溼地交通指示牌 | 16萬 | 標示溼地位置 |
| 3-6 | 溼地遊學腳踏車 | 280萬 | 辦理溼地遊學推廣活動 |
| 3-7 | 校園溼地營造 | 500萬 | 校園人工溼地營造 |
| 3-8 | 溼地教育推廣媒體文宣 | 80萬 | 行銷溼地教育推廣活動 |
|  | 小 計 | 1,336萬 |  |
|  | 總 計 | 3,000萬 |  |

附錄二

淡水河臺北溼地推動策略及工作要項

單位：萬元

| 推動 策略 | 工作項目 | 工作細項 | 工作期程（年度） 及經費（萬元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 97年 |  |
|  |  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |  |
| 一、 設立 永續 基金 活化 組織 運作 | 1.成立「臺北縣永續環境教育基金」 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.引進民間資源，合作推廣溼地生態教育活動 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 建置 環教 中心 ，統 整溼 地教 育資 源 | (一) 中心軟硬體空間改善及維護 | 1.增設工作坊空間 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2.建置風力發電教學區 |  | 200 |  |
|  |  | 3.建置雨水回收及示範系統 |  | 150 |  |
|  |  | 4.中心衛生設備改善工程 | 50 |  |  |  |  |
|  | (二)整合溼地資源，推廣溼地教育 | 1.中心導覽志工招募與培訓，建立解說志工人力資料庫 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 2.制定臺北縣溼地教育導覽解說志工認證及服務獎勵辦法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.辦理左岸假日民眾人文生態導覽解說活動 |  | 35 | 50 |  |  |
|  |  | 4.辦理臺北縣永續校環境教育中心互動教學活動、環境教學創意競賽 | 120 |  |
|  |  | 5.出版環境教材、教具與文宣 |  |  | 346 |  |
|  | (三)運用數位科技，分享溼地資源 | 1建置臺北縣永續環境教育中心資源網 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 2.架設「淡水河‧臺北溼地」部落格 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 3.建置臺北縣生態數位資料庫 |  |  | 5 |  |  |

| 推動 策略 | 工作項目 | 工作細項 | 工作期程（年度） 及經費（萬元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 97年 |  |
|  |  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |  |
|  |  | 4.出版溼地教育文宣、教材 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 5.彙編「淡水河‧臺北溼地教育推動白皮書」 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6.網站名稱：「淡水河‧臺北溼地 DanShui River Taipei Wetlands」 |  | 50 |  |  |  |
|  | (四)提升溼地知能，促進知識發展 | 1.培訓溼地生態初階導覽志工 |  | 47 |  |  |
|  |  | 2.辦理主任、校長溼地生態教育知能研習 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 3.協助學校規劃生態校園 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.培訓溼地生態進階導覽志工 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 5.發展雙語解說訓練課程 |  | 50 |  |  |
| 三、 創新 活動 推廣 ，提 升溼 地知能 | (一)規劃溼地遊學探索 | 1.舉辦寒暑假營隊、主題性戶外觀察教學活動 | 12 | 6 | 12 |  |  |
|  |  | 2.辦理自行車生態體驗活動 | 12 | 6 | 12 |  |  |
|  |  | 3.鼓勵全縣各校將溼地生態探索融入校外教學活動 | 12 | 6 | 12 |  |  |
|  |  | 4.溼地生態保育旅遊推廣活動 | 12 | 6 | 12 |  |  |
|  |  | 5.出版溼地生態遊學專書、摺頁 |  |  | 30 |  |  |
|  | (二)舉辦溼地藝文競賽 | 1.辦理「溼地夢想家」模型競賽 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 2.辦理「溼地之美」攝影、寫生展覽 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 3.舉辦「溼地文學」寫作競賽 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 4.徵選溼地導覽影片、影音作品、紀錄片 |  |  |  | 20 |  |

| 推動 策略 | 工作項目 | 工作細項 | 工作期程（年度） 及經費（萬元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 97年 |  |
|  |  |  | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |  |
|  | (三)辦理國際溼地節 | 1.規劃國際溼地節活動 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 2.辦理國際溼地節學術論壇、慶典嘉年華、溼地日 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 3.舉辦候鳥生態、遊學博覽會 |  |  |  | 60 |  |
|  | (四)發現臺北新溼地 | 1.成立臺北縣溼地探索隊，發現臺北縣新溼地 |  |  |  | 50 |  |
| 四、發展淡水河‧臺北溼地課程與教學 | (一)以溼地為核心，整合週邊學校，發展區域課程策略聯盟。 (二)進行生態調查，建立溼地生態教學資料庫。 (三)發展溼地生態教學摺頁及學習單。 (四)發展以溼地生態為主題的統整課程。 (五)訓練校內及社區溼地導覽解說人才。 (六)辦理溼地導覽及解說活動。 | 1.講師費 | 160 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 2.溼地生態調查 | 160 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 3.溼地生態研究 | 50 | 崇德等10所學校 |
|  |  | 4.溼地導覽摺頁 | 90 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 5.溼地交通指示牌 | 16 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 6.溼地遊學腳踏車 | 280 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 7.校園溼地營造 | 500 | 崇德等16所學校 |
|  |  | 8.溼地課程推廣媒體文宣 | 80 | 崇德等16所學校 |

附錄三：參考文獻

洪國鑫(民91)，高水力負荷下溼地污染物模式分析，碩士論文，國立成功大學環境工程學系，臺南市。

葉昭憲、葉祐均、郭乃綺、王佩琳、鄭文佩(民88)，溼地成立自然公園評估因素之研究，國家公園學報，9 期，131-143頁。

Hammer D. A. & Bastian R. K.(1989). Wetlands ecosystems: Natural waterpurifiers?. “Constructed Wetlands for Wastewater Treatment Municipal.”Industrical and Agricultural. p.5-19.

Odum, E.P.(1971). Fundamentals of Ecology. 3rd. ed. W.B. Saundrs.Company, Pholadelphia, London, Toronto.

Simmons, D. (1996). Teaching in Nature Areas: what urban teachers feel is mostappropriate. Environmental Education Research. 2(2), p149-157.

# Text boxes

深坑國中羅珮瑜校長

板橋國小姚素蓮校長

永續環境教育基金專戶

忠義國小鍾明盛校長

五股國中劉麗梅校長

研    發    組

永續環境教育工作坊

金山國小連進福校長

成州國小劉安訓校長

大崁國小劉俶翰校長

長坑國小李順銓校長

淡水國小張榮輝校長

樹林國小葉振翼校長

平溪國小陳榮全校長

建安國小陳玄謀校長

網溪國小潘教寧校長

中泰國小胡峻豪校長

國際環保組

（環保局主辦）

永續教育組

（教育局主辦）

生物多樣性組

（農業局主辦）

資源及產業組

（經發局主辦）

國土資源組

（城鄉局主辦）

永續願景組

（環保局主辦）

工作分組

(由主辦單位首長、專家學者及企業或社團代表共同擔任之）

研考會主委

副主任委員

(李副縣長)

新埔國中陳淑賢校長

活動推廣組

屈尺國小

郭雄軍校長

課程教學組

崇德國小

林文生校長

教育訓練組

國泰國小

周玉珍校長

知識分享組

九份國小

黃旭輝校長

召集人

深坑國小

林建棕校長

教育局

永續環境教育基金

管理委員會

溼地教育推廣學校

溼地教育中心學校

環境教育輔導團

環境教育種子學校

主任委員

(周縣長）

行    政    組

課    程    組

環境教育中心學校

教育推廣組

研究發展組

永續行政組

永續環境教育中心

永續環境教育輔導小組

專家技術顧問團

教  育  局

溼地之歌

溼地，大地最敏感的地方，

溼地，生命最豐饒的廣場，

當北方的候鳥蒞臨拜訪，

在空中找尋最友善的城邦，

我們要在--

溪流、河口、沙灘和埤塘，

打造ㄧ座最豪華

最寬廣的國際機場，

那裏水色山光，寧靜優美而安詳。

我們的信念：

- 環境是我們生活的真實世界，也是教育學習最豐富、最具體的真實情境。

- 節約能源、愛護自然、保護棲地、疼惜環境，是現代人新的生活價值，是一場心靈革命，也是一種高尚的情操。

- 教育是落實永續環境的基本策略，也是改變環境觀念，激發環境行動，確保環境永續，追求健康幸福生活的關鍵。

我們的承諾：

- 整合縣政府局處，共同成立永續環境教育中心、永續環境教育基金專戶，在溼地教育的推動上，做好專業技術及行政資源的系統整合。

- 教育局應以教育專業，籌組基金，編列經費，支持溼地中心學校，推動溼地行動研究，發展課程，並透過溼地遊學，網路平臺、建立人力資源及課程資源的整合與知識分享。

- 教育局在政策層面：制訂目標、擬定計畫、籌募基金，排除行政障礙；在技術層面：考察生態基盤，透過環教中心、環教輔導團提供學校溼地資訊、研習、課程及教學資源，發展溼地生態池建構維護之技術和標準。

- 永續環境教育中心統籌策劃，推動【淡水河‧臺北溼地】計畫，組織溼地教育團隊，提供技術指導，辦理相關活動，建造學校及民眾環境教育的窗口。

- 成立溼地教育推廣學校，認養溼地場域，從事溼地教育課程、教學之研發，辦理溼地教育遊學體驗活動，整合民間組織，擴大各層面的參與。

- 每個學校應該了解自己的溼地資源及基礎，藉著良好對話溝通，整合外界資源及參與伙伴間的分享，並定期反思檢核，推動全校參與式的溼地教育。

- 溼地教育應誘發學生的動機，在學生的生活經驗與知識系統之間，透過驗證和討論，體認溼地的環境功能，建構觀念與態度，落實於生活與行動。

- 我們要跨越縣市和國界，以永續的思維，拓展溼地環境教育的面向，將棲地生態、社會經濟、藝術人文各面向的關懷，帶入教育現場，共同建構一個有機的、永續的環境解決系統。

諮詢指導組

李慧馨教授 朱惠芳教授

陳木城視導 方韻如老師

李副縣長鴻源

健康風險組

（衛生局主辦）

生活與生產組

（環保局主辦）

汪靜明

朱惠芳

林奇剛

劉希平

黃明珠

劉小如

姚立明

秦孝偉

呂理德

林華慶

林耀松

童慶彬

鄒  倫

李育明

黃茂雄

黃書禮

夏鑄九

康世芳

於幼華

余範英

廖述良

劉銘龍